FinEdu — 금융 교육 콘텐츠 추천 시스템

프로젝트 기획서

사회 초년생(20대)을 위한 맞춤형 금융 학습 플랫폼

| 진행 일자 | 2026. 05. 29 | 팀 | 구미_2반_8조 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 스택 | Django REST Framework · Vue.js | AI API | Claude · GPT-4o mini · Gemini |
| 사용 API | 금융 감독원 e-금융교육센터 Open API, 카카오 맵 API, YouTube API, 금융 데이터셋, Claude API, GPT-4o mini, Gemini: |  |  |
| 제출 기한 | 2026. 06. 25 (금) 09:00 |  |  |

1. 프로젝트 개요

1.1 문제 정의

우리나라 국민의 금융 이해력 수준은 OECD 평균보다 낮으며, 사회 초년생은 예·적금·카드·투자 등 기본 금융 개념이 부족하여 금융 사기와 잘못된 재테크로 인한 피해에 취약합니다. 기존 금융 교육 서비스는 콘텐츠가 분산되어 있고 개인 맞춤 추천이 부재하여, 사용자가 자신에게 맞는 교육을 찾기 어렵습니다.

1.2 목표 설정 (SMART)

• Specific: 사회 초년생(20대 초반) 대상 금융 교육 콘텐츠 추천 플랫폼 구축

• Measurable: 핵심 기능(콘텐츠 추천·AI 상품 추천·퀴즈·커뮤니티) F01~F09 요구사항 100% 구현 및 GitLab 커밋 이력로 진척 측정

• Achievable: 금융감독원 공개 API와 AI API를 활용하여 3주 이내 핵심 기능 개발 완료

• Relevant: 사회 초년생의 금융 이해력 향상이라는 사회적 가치와 직결

• Time-bound: 2026년 6월 26일(금) 09:00까지 GitLab 최종 제출

1.3 서비스 기획 및 요구사항

| 서비스명 | FinEdu — 금융 교육 콘텐츠 추천 시스템 |
| --- | --- |
| 서비스 개요 | 사회 초년생을 대상으로 20대 맞춤형 금융 교육 콘텐츠(영상·웹툰·교재·유튜브)를 추천하고, AI 금융 상품 추천·오프라인 강의·경제 퀴즈·출석 캘린더 등 다양한 금융 학습 경험을 제공하는 통합 플랫폼 |
| 주요 타겟 | 금융 지식이 부족한 사회 초년생 (20대 중반) |
| 주요 기능 | • 20대 맞춤형 금융 교육 콘텐츠 추천 • 유튜브 API 영상 직접 추천 • AI 추천 카드 (사용자 상황 체크 → AI 통합 추천) • AI 금융 상품 추천 (예적금·대출·카드 상황별 AI 추천) • 경제 퀴즈 & 출석 캘린더 (학습 동기 부여) • 오프라인 강의 지도 매핑 (카카오맵 API) • AI 경제 뉴스 피드 • 동갑내기 자산 순위 (더미데이터 100개) • 콘텐츠 커뮤니티 (좋아요·댓글·랭킹) • 금융 MBTI 테스트 (예비 기능) |
| 주요 페이지 | 홈 / 콘텐츠 목록 / 콘텐츠 상세 / AI 금융 상품 추천 / 퀴즈·게임 / 출석 캘린더 / 오프라인 강의 지도 / 동갑내기 자산 순위 / 커뮤니티 / 프로필 / 로그인·회원가입 |

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● 기능적 요구사항 (Functional Requirements) |  |  |  |
| F01 | 콘텐츠 추천 | 사용자 나이·관심사 기반 프로필 필터링으로 맞춤형 금융 교육 콘텐츠(영상·웹툰·교재) 추천 | 높음 |
| F02 | 회원 가입 | 이름·나이·관심 분야 등 정보를 등록하여 맞춤 추천을 위한 프로필 생성 | 높음 |
| F03 | 로그인 / 인증 | 등록된 계정으로 서비스 로그인 및 사용자 인증 | 높음 |
| F04 | 콘텐츠 목록 조회 | 금융감독원 e-금융교육센터 API 데이터를 카테고리·연령대별로 정렬·출력 | 높음 |
| F05 | 금융 상품 추천 | 사용자 상황(소득·목표·연령) 체크 후 AI가 적합한 예적금·대출·보험 상품 추천. 기존 규칙 기반 | 높음 |
| F06 | 커뮤니티 기능 | 콘텐츠에 댓글·좋아요를 남기고 랭킹 집계 | 보통 |
| F07 | 오프라인 강의 지도 | 지역별 금융 교육 강의를 카카오맵 API와 연동하여 지도에 시각화 | 보통 |
| F08 | 출석 캘린더 | 매일 출석 퀴즈를 맞추면 캘린더에 색 동그라미를 표시하여 학습 동기 부여 | 보통 |
| F09 | AI 추천 카드 | 20대가 사용하기 좋은 체크, 신용 카드 추천 (사용자가 원하는 혜택이 있는 카드) | 높음 |
| F10 | 금융 MBTI 테스트 | 설문 기반으로 사용자의 금융 성향을 진단하고 맞춤 콘텐츠 연계 (예비 기능) | 낮음 |
| F11 | 동갑내기 자산 순위 | 같은 나이대·성별 사용자의 가상 자산 순위를 익명으로 표시. User 및 PeerAssetProfile에 gender 필드 추가. 더미데이터 30개 이상 별도 생성 및 DB 시드 적용 | 낮음 |
| F12 | AI 경제 뉴스 피드 | AI API(GPT-4o mini/Gemini)로 주요 경제·금융 뉴스를 요약·정제하여 홈 화면에 표시 | 낮음 |
| F13 | 유튜브 영상 추천 | YouTube Data API를 활용하여 콘텐츠 카테고리에 맞는 금융 교육 영상을 직접 추천 | 보통 |
| ● 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements) |  |  |  |
| NF01 | 응답 속도 | 원활한 인터넷 환경에서 모든 화면 전환은 5초 이내에 완료 | 높음 |
| NF02 | 보안 | 사용자 개인정보 및 금융 데이터는 암호화하여 저장·전송 암호화 기술 경험 | 높음 |
| NF03 | 접근성 | 데스크톱 반응형 UI 제공, 폰트 크기 조절 지원 | 보통 |

2. 작업 분해 및 계획 (WBS & Gantt)

2.1 WBS 구조

| WBS 번호 | 작업 제목 | 기간 | 단계 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FinEdu 금융 교육 콘텐츠 추천 시스템 |  |  |
| 1.1 | 프로젝트 기획 및 설계 | 1일 | 기획·설계 단계 |
| 1.1.1 | 아이디어 구체화 / 요구사항 정의 | 0.5일 |  |
| 1.1.2 | 데이터셋·API 조사 | 0.5일 |  |
| 1.1.3 | ERD / Use Case / 와이어프레임 작성 | 1일 |  |
| 1.2 | 백엔드 개발 (Django REST Framework) | 5일 | 개발 단계 |
| 1.2.1 | 회원 인증 (로그인·회원가입) | 0.5일 |  |
| 1.2.2 | 금융감독원 API 연동 (콘텐츠·상품 데이터) | 1일 |  |
| 1.2.3 | 콘텐츠 추천 알고리즘 구현 (프로필 기반 필터링) | 1일 |  |
| 1.2.4 | 커뮤니티 (댓글·좋아요·랭킹) API | 0.5일 |  |
| 1.2.5 | AI API 연동 (Claude / GPT-4o mini / Gemini) | 1일 |  |
| 1.2.6 | 동갑내기 자산 더미데이터 생성 (30개+) | 0.5일 | TBD |
| 1.3 | 프론트엔드 개발 (Vue.js) | 5일 | 개발 단계 |
| 1.3.1 | 공통 레이아웃·라우팅 설정 | 0.5일 |  |
| 1.3.2 | 홈·콘텐츠 목록·상세 페이지 | 1일 |  |
| 1.3.3 | AI 금융 상품 추천·비교 페이지 | 0.5일 |  |
| 1.3.4 | 금융 용어 퀴즈·출석 캘린더·AI 추천 카드 페이지 | 1일 |  |
| 1.3.5 | 지도 API 연동 (오프라인 강의) | 0.5일 |  |
| 1.3.6 | 프로필·커뮤니티 페이지 | 0.5일 |  |
| 1.3.7 | 동갑내기 자산 순위 페이지 | 0.5일 | TBD |
| 1.4 | 통합 테스트 및 배포 | 1일 | 마무리 단계 |
| 1.4.1 | 기능 통합 테스트·버그 수정 | 0.5일 |  |
| 1.4.2 | README 작성·GitLab 최종 제출 | 0.5일 |  |

2.2 일정 요약

| 주차 | 주요 일정 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 프로젝트 기획·설계 / API 조사 / ERD·다이어그램 작성 | D+1 ~ D+2 | PJT 설계 단계 |
| 2주차 | 백엔드(Django) + 프론트엔드(Vue) 핵심 기능 개발 | D+3 ~ D+6 | 필수 기능 우선 구현 |
| 3주차 | 심화 기능 개발 (AI API·퀴즈·캘린더·지도 API·더미데이터) | D+7 ~ D+9 | 심화 기능 구현 |
| 마무리 | 통합 테스트·버그 수정·README·GitLab 제출 | D+10 | 최종 제출 (18:00) |

3. 데이터 탐색

| 데이터명 | 데이터 설명 | 출처 / API | 수집 방법 | 활용 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융교육 콘텐츠 데이터 | 영상·웹툰·교재·만화 등 금융 교육 콘텐츠 목록 및 메타데이터 | 금융감독원 e-금융교육센터 API (fss.or.kr) | REST API 연동 | 맞춤 콘텐츠 추천, 콘텐츠 목록·상세 페이지 |
| 금융 상품 데이터 | 예·적금·대출·카드 상품명, 금리, 가입 조건 등 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 API (finlife.fss.or.kr) | REST API → JSON 파싱 | AI 금융 상품 추천, 상품 비교 |
| 지도·위치 데이터 | 오프라인 금융 교육 강의 장소·일정 | 카카오맵 API | REST API + 지도 SDK | 오프라인 강의 지도 매핑 |
| 경제 용어 데이터 | 금융·경제 용어 정의 및 예시 (AI 기반 생성) | Claude API / GPT-4o mini | AI API 호출 및 응답 파싱 | 오늘의 경제 용어, 퀴즈 대결, AI 챗봇 Q&A |
| 경제 뉴스 데이터 | 주요 경제·금융 뉴스 AI 요약 및 정제 | GPT-4o mini / Gemini (AI 기반 전환) | AI API 호출 | 홈 화면 AI 경제 뉴스 피드 |
| 유튜브 영상 데이터 | 금융 교육 관련 유튜브 영상 정보 및 메타데이터 | YouTube Data API v3 | REST API 연동 | 콘텐츠 유튜브 영상 추천 |
| 동갑내기 자산 더미데이터 | 나이·성별별 자산 분포 가상 데이터 30개 이상 | 직접 생성 (Python 스크립트) | CSV 생성 → DB 시드 삽입 | 동갑내기 자산 순위 페이지 (나이·성별 필터링) |

3.1 주요 API 목록

• 금융감독원 e-금융교육센터: https://www.fss.or.kr (교육 콘텐츠 API)

• 금융감독원 금융상품통합비교공시 API: https://finlife.fss.or.kr (예적금·대출·카드)

• 공공데이터포털 API: https://www.data.go.kr (추가 금융·경제 데이터)

• 카카오맵 API: https://apis.map.kakao.com (오프라인 강의 지도 매핑)

• YouTube Data API v3: https://developers.google.com/youtube/v3 (영상 추천)

• Claude API (Anthropic): AI 추천 카드, 경제 용어 챗봇 Q&A

• GPT-4o mini (OpenAI): 경제 뉴스 요약·정제

• Gemini (Google): 유튜브 연계 콘텐츠 추천

4. 프로젝트 구조 (다이어그램)

4.1 ERD (Entity Relationship Diagram)

중복·과다 엔티티를 통합하여 총 6개 엔티티로 구성됩니다. 좋아요는 EducationContent에, 금융 MBTI와 동갑내기 자산 정보는 User에 병합하였고, 출석 캘린더·오프라인 강의·AI 추천 결과는 한 번만 노출되는 데이터이므로 DB 테이블 대신 로컬스토리지로 처리합니다.

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| User | id, username, email, password_hash, age, gender, interest_category, joined_at, mbti_type, mbti_result_desc, asset_type, asset_amount, asset_percentile | ContentCategory(M:N), EducationContent(M:N), Comment(1:N) |
| ContentCategory | id, name, target_age_group, description | EducationContent(1:N) |
| EducationContent | id, title, content_type, url, youtube_video_id, difficulty, category_id, likes_count, liked_user_ids | User(M:N), Comment(1:N) |
| FinancialProduct | id, product_type, bank_name, rate, conditions, api_source | (AI 상품 추천 시 조회 — 추천 결과는 로컬스토리지 처리) |
| Comment | id, content_id, user_id, text, created_at | User(N:1), EducationContent(N:1) |
| EconomicTerm | id, term, definition, example | (AI API 기반 동적 조회) |

4.2 Use Case Diagram

주요 Actor: 미인증 사용자, 인증된 사용자(사회 초년생), 관리자

| Actor | Use Case | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 미인증 사용자 | 회원 가입 | 이름·나이·관심 분야 입력 후 가입 |
| 미인증 사용자 | 로그인 | 이메일·비밀번호 인증 |
| 미인증 사용자 | 콘텐츠 목록 조회 | 비로그인 상태에서 콘텐츠 목록 열람 |
| 인증된 사용자 | 맞춤 콘텐츠 추천 조회 | 프로필 기반 개인화 추천 콘텐츠 확인 |
| 인증된 사용자 | AI 금융 상품 추천 | 상황 체크(소득·목표·연령) 입력 후 AI가 적합 상품 추천 |
| 인증된 사용자 | 댓글·좋아요 작성 | 콘텐츠에 반응 및 커뮤니티 활동 |
| 인증된 사용자 | 오프라인 강의 지도 조회 | 지역별 강의 검색 및 지도 확인 |
| 인증된 사용자 | AI 추천 카드 조회 | AI가 생성한 맞춤 콘텐츠·상품·뉴스 카드 확인 |
| 인증된 사용자 | 동갑내기 자산 순위 조회 | 나이대별 익명 자산 분포 순위 확인 |
| 인증된 사용자 | 유튜브 영상 추천 조회 | 카테고리별 금융 교육 유튜브 영상 확인 |
| 관리자 | 콘텐츠 관리 | 교육 콘텐츠 등록·수정·삭제 |
| 관리자 | 회원 관리 | 회원 목록 조회·정지 처리 |

5. 화면 설계 (UI/UX)

5.1 페이지 목록

| 페이지명 | 설명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 홈 화면 | 서비스 메인 페이지. AI 경제 뉴스·AI 추천 카드·이벤트 배너 표시 | AI 뉴스 피드 / AI 추천 카드 / 이벤트 배너 / 빠른 메뉴 |
| 콘텐츠 목록 페이지 | 금융 교육 콘텐츠를 카테고리·난이도별로 필터링하여 조회 | 카테고리 필터 / 검색 / 정렬 / 콘텐츠 카드 리스트 / 유튜브 영상 |
| 콘텐츠 상세 페이지 | 선택한 콘텐츠 상세 정보 및 학습 링크 제공. 댓글·좋아요 포함 | 콘텐츠 정보 / 학습하기 버튼 / 댓글·좋아요 / 관련 콘텐츠 |
| AI 금융 상품 추천 페이지 | 사용자 상황 체크 후 AI가 예적금·대출·카드 상품 추천 및 비교 | 상황 체크 폼 / AI 추천 결과 / 상품 비교 테이블 / 상세 보기 |
| 출석 캘린더 페이지 | 매일 출석 체크 및 퀴즈 기반 캘린더 시각화 | 월간 캘린더 뷰 / 퀴즈 결과 색 동그라미 / 연속 출석 현황 |
| 오프라인 강의 지도 페이지 | 지역별 오프라인 금융 교육 강의를 지도에 핀으로 표시 | 카카오맵 API / 강의 목록 / 상세 팝업 / 지역 검색 |
| 동갑내기 자산 순위 페이지 | 나이·성별 기준 익명 자산 분포 순위 확인 | 나이·성별 필터 / 자산 순위 차트 / 익명 더미데이터 표시 |
| 금융 MBTI 테스트 페이지 | 설문을 통한 금융 성향 진단 및 맞춤 콘텐츠 연결 (예비 기능) | 설문 단계 / 결과 카드 / 맞춤 추천 연결 |
| 커뮤니티(랭킹) 페이지 | 콘텐츠 좋아요 랭킹 및 사용자 활동 현황 표시 | 콘텐츠 랭킹 / 사용자 랭킹 / 좋아요·댓글 집계 |
| 프로필 페이지 | 사용자 정보·관심사·학습 이력 관리 | 프로필 정보 / 학습 이력 / 관심 카테고리 수정 |
| 로그인 / 회원가입 페이지 | 이메일·비밀번호 기반 로그인 및 회원가입 | 로그인·가입 폼 / 약관 동의 / 관심 카테고리 선택 |

5.2 화면 흐름 요약

• 콘텐츠 흐름: 홈 화면 → AI 추천 카드 확인 → 콘텐츠 목록 → 콘텐츠 상세 (로그인 후 댓글·좋아요) → 프로필

• AI 금융 상품 흐름: 홈 → AI 금융 상품 추천 → 상황 체크 입력 → AI 추천 결과 → 상세 보기 → 외부 은행 연결

• 오프라인 강의 흐름: 홈 → 강의 지도 → 지역 검색 → 강의 상세 팝업

• 동갑내기 자산 흐름: 홈 → 동갑내기 자산 순위 → 나이 필터 → 순위 차트 확인

캘린더 (뺴기)

좋아요 education에 넣기

Mbti - user에 넣기

추천 엔티티도 한번만 보여줄거면 필요없음

로컬스토리지에 적용

peerAssetProfile – User와 합치기

교육장 위치만 보여줄거면 offlinelectuer delete or sum with callender

피그마 디자인으로 만들기